Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением муниципальной рабочей группы
администрации города Кирсанова
по контролю за реализацией
приоритетного национального проекта
«Образование».
протокол от 5.04.2011 №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в городе Кирсанове
Тамбовской области в 2011 году.

МЕРОПРИЯТИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	2011 год
			ДАТА / НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Направление 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования»
1.1. Модернизация муниципальной системы дошкольного образования
1.1.1.Создание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» на базе МОУ ООШ подразделение № 1	Управление и МОУ ООШ	Нормативно-правовые документы	Май 2011	31.08.2011
1.1.2. Подготовка конкурсной документации для участия в конкурсном отборе системы дошкольного образования и подача заявок	Управление и МДОУ	Пакет конкурсных документов / Заявка	В период проведения конкурсов2011	В период проведения конкурсов 2011
1.1.3. Внесение корректировок в муниципальную программу развития дошкольного образования	Управление	Муниципальная программа развития дошкольного образования	2011	2011
Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе / «Наша новая школа»
Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования»
2.1.1. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования
2.1.1.1. Внесение корректировок в муниципальную программу «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в системе образования города Кирсанова на 2011 – 2015 годы»	Управление	Нормативно-правовые документы	Июнь 2011	Декабрь 2011
2.1.2. Поощрение лучших учителей
2.1.2.1. Подготовка предложений поощрения лучших учителей к Дню учителя для главы города	Управление и школы	распоряжение	Сентябрь 2011	30 сентября
2.1.2.2. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	Управление	письма в школы	25.02.2011	15.03.2011
2.1.2.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Муниципальная рабочая группа	пакеты конкурсных документов, протокол заседания.	25.02.2011	12.04.2011
2.1.2.4. Проведение технической экспертизы представленных заявок	Муниципальная рабочая группа	пакеты конкурсных документов	11.04.2011	12.04.2011
2.1.2.5. Направление документов в Тамбов	управление	пакеты конкурсных документов	13.04.2011	14.04.2011
2.1.2.6. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей ПНПО 2011 года.	муниципальные организационные группы	Материалы педагогов	01.10.2011	01.12.2011
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.
2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Управление	Письма о конкурсах в школы	11.01.2011	01.06.2011
2.2.1.2. Предложения главе города на поощрение талантливых учащихся	Управление	Ходатайство	11.01.2011	31.08.2011
2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
2.2.2.1. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	Управление	Отчеты	Март 2011	25.12.2011
2.2.2.2.Участие в мониторинге эффективности дистанционного обучения детей-инвалидов	Управление	Данные мониторинга	11.01.2011	25.12.2011
2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2.2.3.1. Проведение выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	школы	ведомости	ежемесячно	2011
2.2.3.2. Изучение эффективности работы классных руководителей	Управление	Аналитический материал	01.03.2011	01.06.2011
2.2.3.3. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Тамбовской области и муниципальных образовательных учреждений	Управление	Отчеты	Ежеквар­тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	15.01.2012
2.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
2.2.4.1. Подготовка конкурсной документации для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, подача заявки	Управление и школы	Пакет конкурсных документов / Заявка	10.03.2011	По истечении 30 дней после официального объявления о проведении Конкурса
2.2.4.2. Заключение соглашения с администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии в 2011 году (в случае победы в конкурсном отборе)	управление	Соглашение	В течение 30 дней после приказа	По истечении / 30 дней после приказа
2.2.4.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных заявками. Подготовка и представление текущих и итоговых отчетов (в случае победы в конкурсном отборе)	Управление и школы-участники	Отчеты	Ежеквартально до 15 числа следующего месяца	30.01.2012

Примечание: управление- управление образования, по делам несовершеннолетних и защите их прав, и социальной защиты населения.

Руководитель муниципальной рабочей группы ____________________ А.М. Мешков.