АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.03.2010	г.Тамбов	№ 1000

Об организации работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях

С целью реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», приложение 1, п.8 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости »

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Площадкой для апробации и внедрения электронных дневников и журналов успеваемости - сайт Интернет-проекта «Дневник.ру».
1.2. План мероприятий по организации работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях области на 2010 г., (далее – План, Приложение 1).
1.3. Перечень общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении электронных дневников и журналов успеваемости (Приложение 2).

2. ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина Г.А.):
2.1. Подготовить методические рекомендации по организации апробации и внедрения электронных дневников и журналов успеваемости.
2.2. Организовать методическое сопровождение и консультирование специалистов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости.

3. ТОГУ «Компьютерный центр» (Маковеев С.Н.)
3.1. Организовать технико-технологическое сопровождение и консультирование специалистов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием; руководителям общеобразовательных учреждений, участвующим в апробации и внедрении электронных дневников и журналов успеваемости, утвержденных перечнем:
4.1. Организовать работу по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Планом.
4.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана.
4.3. Организовать контроль исполнения всех мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки М.Ш. Соседову.

Начальник управления Н.Е.Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления образования
и науки области
от 29.03.2010 № 1000

План мероприятий по организации работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях области на 2010 г.
№ п.п	Мероприятие	Ответственный	Срок	Результат
1. Технологическое и методическое обеспечение
1.1	Технико-технологическое сопровождение и консультирование по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Маковеев С.Н.	Весь период работы	Организация горячей линии на сайте компьютерного центра
1.2	Разработка методических рекомендаций по организации апробации и внедрения электронных дневников и журналов успеваемости	Шешерина Г.А.	до 09.04.10 г.	Методические рекомендации
1.3	Методическое сопровождение и консультирование по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Шешерина Г.А.	Весь период работы	Организация горячей линии на сайте ТОГОАУ ДПО ИПКРО
1.4	Проведение семинаров со специалистами ОУ и МОУО, ответственными за апробацию и внедрение электронных дневников и журналов успеваемости	Шешерина Г.А.	Апрель, сентябрь
2. Организационно-нормативное обеспечение
2.1	Назначение ответственных за апробацию и внедрение электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях согласно перечню (далее - ОУ) и в муниципальном органе управления образованием (далее – МОУО)	Руководители и специалисты МОУО и ОУ	до 01.04.10 г.	Приказы МОУО, ОУ
2.2	Активация общеобразовательных учреждений на портале сайта «Дневник.ру» по адресу http://dnevnik.ru/	Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за апробацию и внедрение электронных дневников и журналов успеваемости	до 12.04.10 г
2.3	Организация информационного пространства общеобразовательного учреждения на сайте «Дневник.ру»	Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за апробацию и внедрение электронных дневников и журналов успеваемости	до 31.05.10 г
2.4	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы на сайте «Дневник.ру»	Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за апробацию и внедрение электронных дневников и журналов успеваемости	Ежедневно
2.5	Контроль над апробацией и внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе общеобразовательного учреждения	Руководители и специалисты МОУО и ОУ	Весь период работы
2.6	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Руководители и специалисты МОУО	Ежеквартально	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости
2.7	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Соседова М.Ш.	Весь период работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления образования
и науки области
от 29.03.2010 № 1000

Перечень общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении электронных дневников и журналов успеваемости

№	Муниципальные территории, учреждения образования, находящиеся на областном бюджете	Общеобразовательные учреждения
1	Жердевский район	МОУ Жердевская основная общеобразовательная школа
2	Мичуринский район	МОУ Глазковская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова
3	Мордовский район	МОУ "Оборонинская средняя общеобразовательная школа"
4	Никифоровский район	МОУ Никифоровская СОШ №1
5	Первомайский район	МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
6		МОУ «Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа имени В.В.Гришанова»
7		МОУ «Хоботовская средняя общеобразовательная школа имени Г.С.Снегирева»
8	Пичаевский район	МОУ Байловская средняя общеобразовательная школа
9		МОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа
10	Рассказовский район	МОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа
11		МОУ Саюкинская средняя общеобразовательная школа
12		МОУ Никольская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской
13	Сампурский район	МОУ Сатинская СОШ
14	Староюрьевский район	МОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа
15	Тамбовский район	МОУ Новолядинская СОШ
16		МОУ Цнинская СОШ №1
17	Токаревский район	МОУ Токаревская сош№2
18	Уметский район	МОУ Уметская средняя общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова
19	г. Кирсанов	МОУ средняя общеобразовательная школа №3 г.Кирсанова
20	г. Котовск	МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2»
21	г. Мичуринск	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Мичуринска
22	г. Моршанск	МОУ СОШ №1(с углублённым изучением отдельных предметов)
23		МОУ СОШ №2
24		МОУ «Гимназия»
25	г. Рассказово	МОУ «Лицей г. Рассказова»
26	г. Тамбов	МОУ СОШ № 11
27		МОУ ООШ № 20
28		МОУ Лицей № 21
29		МОУ СОШ №22
30		МОУ СОШ №36
31	г. Уварово	МОУ «Лицей»
32	ТОГОУ «Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени М.М. Расковой»
33	ТОГОУ кадетская общеобразовательная школа-интернат «Тамбовский кадетский корпус им. Л.С.Демина»
34	ТОГОУ общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский лицей-интернат»
35	ТОГОУ «Жердевская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования»