Администрация города Кирсанова
отдел образования

П Р И К А З

23.08.2023	г. Кирсанов	№ 132

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2024 году»

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2024 году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2024 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.А. Сергова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2024 году»

№ пп	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА и постановка задач на 2024 год, подготовка отчетов, аналитических материалов
Инвариантная часть
	Рассмотрение вопросов организации, проведения, результатов ГИА-9, ГИА-11, анализ проблем и постановка задач на: / оперативном совещании у заместителя главы администрации города; / на рабочих совещаниях, педагогических конференциях, педагогических советах	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная часть
1.	Организация и проведение вебинаров, практико-ориентированных семинаров, заседаний школьных методических объединений учителей-предметников	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
2.	Трансляция передового педагогического опыта в региональных сетевых сообществах учителей-предметников	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
Вариативная часть
1.	Организация и проведение мониторинга качества образования в 2023 году (всероссийские проверочные работы)	по отдельному графику	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
Нормативное правовое обеспечение ГИА
Инвариантная часть
1	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, в том числе приказы:
	Подготовка приказов по организации и проведению итогового сочинения (изложения): / об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); / об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); / о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); / об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); / о распределении участников итогового сочинения (изложения) / о проведении итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2023 / ноябрь 2023 / ноябрь 2023 / ноябрь 2023, февраль, апрель 2024	Отдел образования администрации города
	Подготовка приказов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее-итоговое собеседование): / об утверждении мест регистрации для участия в итоговом собеседовании; / об утверждении порядка проведения итогового собеседования; / об определении порядка и сроков проверки итогового собеседования; / о распределении участников итогового собеседования / о проведении итогового собеседования	ноябрь-декабрь 2023 / февраль, март, апрель 2024	Отдел образования администрации города
	ГИА-9 / Подготовка приказов об утверждении: / состава и положения о ГЭК-9; / мест регистрации на ГИА-9, пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9; / положений о предметных, апелляционной комиссиях по проведению ГИА-9; / о распределении участников ГИА-9; / об оборудовании пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения; / об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; / о подготовке и проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды по учебным предметам; / об определении минимального количества баллов	декабрь 2023 / январь 2024 / март 2024 / апрель 2024 / апрель-май 2024 / апрель-сентябрь 2024 / июнь 2024	Отдел образования администрации города
Вариативная часть
1.	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение года	Отдел образования администрации города
4.Организационное сопровождение ГИА
Инвариантная часть
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	сентябрь-октябрь 2023	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	Мониторинг технической готовности и ПО образовательных организаций к проведению КЕГЭ	октябрь 2023 - январь 2024
	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации технологии получения и тиражирования ЭМ в ППЭ при проведении ГИА-9 в 2024 году	декабрь 2023 - апрель 2024
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	ноябрь 2023
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)	ноябрь 2023
	сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	до 05.02.2024
	отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений
	наличие допуска к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения
	распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023, январь 2024, апрель 2024
	распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенными для проведения ГИА	февраль 2024 (досрочный этап); май 2024 (основной этап)
	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенными для проведения ГИА	не позднее чем за 1 день до экзамена
	назначение членов предметных комиссий на экзамены	не позднее чем за 1 день до экзамена
	сведения о полученных экзаменационных материалах	не позднее 1 суток до экзамена
	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов
	отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков	в течение дня проведения экзамена
	сведения об использовании экзаменационных материалов	не позднее 1 суток после экзамена
	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	основной период: / 6 календарных дней: русский язык; / 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; / 3 календарных дня: математика (баз.); / досрочный и дополнительный периоды / 3 календарных дня после каждого экзамена
	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК
	сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции
	результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией
	реквизиты протоколов ГЭК	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК
	Формирование состава: / ГЭК ГИА-11; / Формирование состава: / ГЭК ГИА-9;	декабрь 2023 / декабрь 2023,	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:	в установленные сроки	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.)	ноябрь 2023
	сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП	февраль - май 2024
	сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	ноябрь 2023
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	март 2024, / май 2024
	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА	не позднее 1 дня до экзамена
	сведения о членах предметных комиссий	не позднее 2 недель до экзамена
	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена
7.	Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе.	февраль, март, май 2024	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
8.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения).	декабрь 2023, март, май 2024	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
9.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения). / Приказы об утверждении: / мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); / порядка проведения итогового сочинения (изложения); / порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения); / места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков; / комиссии для проверки итогового сочинения (изложения); / о проведении итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2022, март, май 2023	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка на прилегающих территориях	в течение года	Отдел образования администрации города, УМВД России по Тамбовской области (по согласованию), управление здравоохранения (по согласованию)
10.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март, май 2023	Отдел образования администрации города, Ростелеком (по согласованию)
11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: / сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; / организация взаимодействия с управлением здравоохранения области, ПМПК по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; / создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов (далее-Комиссия); / рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; / утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов;	сентябрь 2023 - март 2024	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов	апрель-май 2024	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
Вариативная часть
1.	Участие в тренировочных мероприятиях:технология печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; технология передачи ЭМ по сети «Интернет»; / технология проведения КЕГЭ; / технология передачи полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; / технология проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	февраль -май 2024	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
5.Мероприятия по информационному и психологическому сопровождению
Инвариантная часть
1.	Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
2.	Организация контроля за размещением на информационных стендах в ОО информации о порядке проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	постоянно	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
3.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
4.	Организация информационного сопровождения участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по порядку проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
7.	Организация информационного сопровождения участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
Вариативная часть						Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
1.	Организация психологического сопровождения участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
2.	Организация различных форм работы по разъяснению вопросов проведения с участниками итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями): / региональных акций; / мастер-классов для организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов; / ведение рубрик в социальных сетях; / вебинаров с родителями; / мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА (круглые столы, единые методические дни, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); / акций и специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности	в течение года	Отдел образования администрации города / МБОУ «СОШ №1»
6. Контроль за организацией и проведением ГИА						Отдел образования администрации города
Инвариантная часть						Отдел образования администрации города
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	по отдельному графику	Отдел образования администрации города
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11	по отдельному графику	Отдел образования администрации города