Отдел образования
администрации города Кирсанова

П Р И К А З

17.02.2021	г. Кирсанов	№26

Об утверждении мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рабочих программ воспитания в МБОУ «СОШ №1» города Кирсанована 2021 год

В целях повышения эффективности работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях во исполнение приказа управления образования и науки области от 12.10.2020 № 2334 «Об организации работы по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» направляем «Дорожную карту» мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях» на 2021 год (далее – Дорожная карта) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить мероприятия («Дорожной карты») по внедрению рабочих программ воспитания в МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова на 2021 год (Приложение).
2. Назначить муниципальным куратором, ответственного за информационно-методическое сопровождение Дорожной карты заместителя начальника отдела образования С.И. Яшину.
3. Директору МБОУ «СОШ №1» Кондраковой Г.Д. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты строго в установленные сроки.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования С.И. Яшину.

Начальник отдела образования Е. А. Сергова

Приложение
«Дорожная карта»
мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания
в МБОУ «СОШ №1» на 2021 год
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
1.	Назначение кураторов, ответственных за информационно-методическое сопровождение Дорожной карты (далее – Куратор)	До 25 февраля	Отдел образования	Приказ отдела образования администрации города. / Размещение нормативного акта на сайте
2.	Создание на официальном сайте отдела образования, МБОУ «СОШ №1» в разделе «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» вкладку «Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях»	До 25 февраля	Отдел образования, МБОУ «СОШ №1»	Наличие раздела, вкладки на официальных сайтах отдела образования, МБОУ «СОШ №1»
3.	Принятие локального акта о создании в МБОУ «СОШ №1» (далее – ОО) рабочих групп по проектированию и апробации рабочей программы воспитания (далее – Программа)	До 28 февраля	МБОУ «СОШ №1»	Приказ / руководителя ОО. / Размещение приказа на сайте
4.	Участие в установочном вебинаре в целях подробного рассмотрения вопросов, связанных с мероприятиями плана Дорожной карты	Февраль	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»	Размещение материалов вебинара на сайте ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»
5.	Участие в консультировании по вопросам проектирования Программ ОО	Февраль – апрель	ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», / ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества», / кураторы	Консультационные пункты (ссылки, телефоны, ФИО кураторов, специалистов) на сайтах ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества», ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», / отдела образования
6.	Размещение Программ на официальном сайте ОО	До 05 марта	МБОУ «СОШ №1»	Размещённые Программы на официальных сайтах ОО
7.	Аудит Программ ОО	05-15 марта	Отдел образования	Информационно-аналитическая справка Куратора, размещенная на официальном сайте отдела образования
8.	Корректировка Программ ОО по итогам аудита	15 – 20 марта	МБОУ «СОШ №1»	Размещение скорректированного проекта Программы на сайтае ОО
9.	Формирование и размещение на сайте списков ОО, внедряющих Программы (модули Программы) и активных ссылок на проекты Программ ОО, размещенных на сайте ОО	До 25 марта	Отдел образования	Наличие списков и ссылок на сайте. / Направление информации в адрес ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»
10.	Участие в региональном конкурсе «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области»	Февраль - май	Управление образования и науки области, / ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»	Приказ управления образования и науки области о проведении конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области»
11.	Презентация проектов Программ ОО на заседаниях методических и педагогических советов, Управляющего совета, а также общешкольных родительских собраниях	В течение мая	Отдел образования / МБОУ «СОШ №1»	Организованное коллективное обсуждение проектов Программ
12.	Актуализация, утверждение Программ ОО и размещение её на сайте ОО	Август	Отдел образования / МБОУ «СОШ №1»	Приказ директора МБОУ «СОШ №1» об утверждении Программы. / Размещение на сайте ОО
13.	Внедрение Программ воспитания в ОО	С 01 сентября	Отдел образования / МБОУ «СОШ №1»	Размещение ссылок на Программы ОО в специализированном разделе на официальных сайте отдела образования