Администрация города Кирсанова
отдел образования

П Р И К А З

17.08.2016	г. Кирсанов	№ 52

Об утверждении Дорожной карты "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2016-2017 учебном году"

     В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, повышения качества преподавания учебных предметов в образовательных организациях города, ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Утвердить Дорожную карту "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2016-2017 учебном году"(Приложение).
    2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на С.М. Плуталова, заместителя начальника отдела образования администрации города Кирсанова

Начальник отдела Т.А.Щербинина

Приложение
 приказу отдела образования
администрации г. Кирсанова
от 17.08.2016 г. №52
Дорожная карта
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Кирсанов Тамбовской области в 2016-2017 учебном году

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Организационный этап
1.1	Назначение ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2016-2017 учебном году в муниципальном образовании	Сентябрь 2016г.	Щербинина Т.А.
1.2	Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов по муниципальному образованию	весь период	Щербинина Т.А. / Плуталов С.М.
1.3	Доведение до общеобразовательных учреждений, исполнителей и участников пакета документов по организации и проведению ГИА	весь период	Плуталов С.М.
1.4	Проведение мониторинга выполнения федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов и инструкций по вопросам ГИА.	весь период	Плуталов С.М.
1.5	Обсуждение результатов ГИА-2016, в том числе ЕГЭ и определение направлений повышения качества образования в 2017 году на педагогических советах, конференциях, советах руководителей образовательных организаций	Август — сентябрь 2016г.	Щербинина Т.А. / Плуталов С.М.
2	Организационные мероприятия по обеспечению проведения ГИА
2.1	Согласование схемы участия, количества участников единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования	Октябрь 2016г.- / март 2017г.	Плуталов С.М. / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.2.	Определение количества участников итогового сочинения: / - выпускников общеобразовательных организаций: / общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года; / -общего списка участников ГВЭ, выпускников текущего года; / - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, / - выпускников прошлых лет, / - лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.	октябрь 2016 года / декабрь 2016 года / февраль 2016 года	Плуталов С.М. / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.3.	Отработка организационно-технологической схемы проведения ГИА в формате ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ	Октябрь 2016г.- / март 2017г.	Плуталов С.М. / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.4	Определение и согласование перечня образовательных организаций для размещения пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ (ППЭ). / Определение и согласование руководителей ППЭ.	Октябрь-ноябрь 2016г.	Плуталов С.М. / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.5	Определение и согласование состава организаторов ППЭ	Декабрь 2016г.	Плуталов С.М., / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.6	Определение и согласование кандидатур экспертов региональных предметных (ЕГЭ, ГВЭ) и территориальных (ОГЭ) комиссий	Декабрь 2016г.	Плуталов С.М., / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.7	Подготовка ППЭ и создание условий для их функционирования	Февраль-май 2017г.	Плуталов С.М., / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
2.8	Разработка транспортной модели доставки экзаменационных материалов и участников экзаменов в ППЭ	Март-апрель 2017г.	Плуталов С.М., / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, / Руководители ППЭ
2.9	Регистрация и распределение общественных наблюдателей	Апрель-май 2017г.	Плуталов С.М., / Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, / Руководители ППЭ
3 Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА
3.1	Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местного бюджета. / Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА	Октябрь-ноябрь 2016	Т.А. Щербинина
4 Формирование муниципальной базы данных выпускников 9, 11(12) классов
4.1	Назначение ответственного за формирование муниципальной базы данных	Сентябрь 2016г.	Плуталов С.М.
4.2	Формирование муниципальной базы данных и организация её передачи по установленным каналам связи. / Формирование и корректировка данных об: / общеобразовательных организациях; / обучающихся 9,11 (12) классов общеобразовательных организаций; / выпускниках прошлых лет, обучающихся и выпускниках образовательных организаций среднего профессионального образования, а также лицах, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; / пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; / сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ОГЭ и ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи экзаменов; / - Отнесение участника ОГЭ и ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; / - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены РЭК, ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета); / - Сведения о членах предметных комиссий; / - Сведения об общественных наблюдателях.	В установленные сроки	Отв. за муниципальную БД – Плуталов С.М. / Ответственные за БД в МОО / Руководители МОО
4.3	Сбор заявлений и регистрация участников экзаменов, в том числе ВПЛ, выпускников УНПО и УСПО	до 1 марта 2017г.	Плуталов С.М. / Руководители МОО
5. Взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросам организации и проведения ГИА
5.1	Аналитическая деятельность по изучению отчётов руководителей МОО по результатам ГИА 2015-2016 учебного года и планов по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА 2016-2017 учебного года	Июль, октябрь 2016г.	Отдел образования г. Кирсанова
5.2	Проведение собеседований с руководителями МОО по вопросам государственной итоговой аттестации: / - анализ результатов ГИА 2016 года, задачи на 2016-2017 учебный год, определение группы «риска», организация работы по повышению качества подготовки выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 2017 года; / - о готовности общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации 2017 года.	Октябрь-ноябрь 2016г. / Апрель – май 2017г.	Отдел образования г. Кирсанова
5.3	Проведение собеседования с заместителями директоров по УВР МОО по итогам полугодия и учебного года (успешность обучения, анализ выполнения мероприятий школьного плана по подготовке к ГИА).	Январь 2017г. / Июнь 2017г.	Щербинина Т.А., / Плуталов С.М.
5.4	Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	Весь период	Отдел образования г. Кирсанова
5.5	Проведение координационных совещаний с руководителями и представителями МОО по вопросам организации и проведения ГИА	Весь период в соответствии с планом работы отдела образования	Щербинина Т.А., / Плуталов С.М.
5.6	Проведение тематических семинаров по вопросам подготовки выпускников к ГИА с использованием опыта работы руководителей и педагогов и общеобразовательных организаций города	Декабрь 2016г. / Февраль 2017г. / Апрель 2017г.	Отдел образования г. Кирсанова
5.7	Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ и ОГЭ.	Весь период	Отдел образования г. Кирсанова
6	Методическое обеспечение подготовки ГИА
6.1	Анализ итогов ГИА на заседаниях городских методических объединений	Август-сентябрь 2016г.	Плуталов С.М. / Руководители ГМО
6.2	Организация работы постоянно действующего семинара руководителей ГМО для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА	Весь период	Плуталов С.М. / Руководители ГМО
6.3	Обучение специалистов, привлекаемых к ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ / -инструктивно-методические семинары экспертов предметных комиссий / -инструктивные семинары с руководителями и организаторами ППЭ / -обучение преподавателей-предметников по вопросам подготовки к ГИА	Февраль 2017г. / Февраль-март 2017г. / Ноябрь-март 2016-2017г.	Плуталов С.М., / Руководители МОО / Руководители ППЭ / Руководители ГМО
7	Информационное обеспечение ГИА
7.1	Информирование общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016-2017 учебном году: / - участие в тематических передачах по ТВ и радио; / - размещение публикаций в СМИ;	Весь период	Плуталов С.М.
7.2.	Публикация в средствах массовой информации, на официальном сайте в сети «Интернет» отдела образования, на сайтах образовательных организаций следующей информации:	Весь период	Плуталов С.М. / Руководители МОО
	о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по учебным предметам, не включенным в список обязательных организаций	В установленные сроки
	о сроках проведения государственной итоговой аттестации	В установленные сроки
	о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций	В установленные сроки
	о сроках, месте и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации	В установленные сроки
	о сроках приема документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации и рассмотрении апелляций	В установленные сроки
7.3	Организация публикации нормативных и распорядительных документов, регламентирующих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации на сайте отдела образования	Весь период	Плуталов С.М.
7.4	Организация работы информационных образовательных сайтов и осуществление взаимодействия с сайтами информационной поддержки ГИА	Весь период	Плуталов С.М. / Руководители МОО
7.5	Организация работы телефона «горячей линии», по вопросам организации и проведения ГИА на муниципальном уровне.	Весь период	Плуталов С.М.
7.6	Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению государственной итоговой аттестации.	Весь период	Плуталов С.М. / Руководители МОО
7.7	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ.	Весь период	Плуталов С.М. / Руководители МОО
7.8	Проведение городского и участие в школьных родительских собраниях по вопросам подготовки и проведения ГИА	Весь период	Плуталов С.М. / Отдел образования / Руководители МОО
7.9	Организация информационных сайтов и стендов для выпускников по ГИА.	Весь период	Руководители МОО
7.10	Подготовка и проведение совещаний, семинаров по тематике ГИА	Весь период	Плуталов С.М.
8	Организационные мероприятия в общеобразовательных организациях
8.1	Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательных организаций муниципального образования к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2016-2017 учебном году	до 19 сентября 2016 года	Руководители МОО
8.2	Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА в 2016-2017 учебном году	по графику ОО	Руководители МОО
8.3	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику ОО	Руководители МОО
8.4	Подготовка локальных актов общеобразовательных организаций по проведению ГИА	по графику ОО	Руководители МОО
8.5	Проведение заседаний методических объединений с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по вопросам: / - подготовки учителей и учащихся к государственной итоговой аттестации; / - проведения индивидуальных и групповых консультаций; / - подготовка методических пособий по ГИА; / - обеспечения готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности.	Весь период	Руководители МОО
8.6	Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ: / - ннннннормативных документах по государственной итоговой аттестации; / - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; / - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; / - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ; / - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ и ОГЭ; / - правилах и сроках подачи апелляции при проведении ЕГЭ, ОГЭ и по их результатам; / - порядке и сроках информирования по результатам ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ; / - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ; / - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; / - правилах приема в организации высшего профессионального образования.	Весь период	Руководители МОО
8.7	Проведение инструктажей с обучающимися по следующим вопросам: / - процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ, запретах и санкциях при проведении ЕГЭ и ОГЭ, правах и обязанностях участников ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ; / - заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ; / - подачи и рассмотрения апелляций; / - регистрации на участие в ГИА.	Октябрь 2016 года – май 2017 года	Руководители МОО
8.8	Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. / Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ.	Октябрь 2016 ода – май 2017 года	Руководители МОО
8.9	Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА.	Октябрь 2016 года – май 2017 года	Руководители МОО
8.10.	Проведение родительских собраний родителей (законных представителей) выпускников: / - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА / - по ознакомлению с Порядком проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ и выдачей памятки с получением подписи / согласие на обработку персональных данных детей; / информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ; / - по порядку ознакомления с результатом ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ и подачи апелляции / - по психологической поддержке детей.	Весь период	Руководители МОО
8.11.	Организация приема заявлений и регистрация участников ГИА по предметам в региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА.	Январь - февраль 2017 года	Руководители МОО
8.12.	Организация корректировки сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА.	Окончание – за 2 недели до начала ГИА	Руководители МОО
8.13.	Организация работы с родителями по вопросам государственной итоговой аттестации.	Весь период	Руководители МОО
8.14.	Организация направления работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в составы руководителей и организаторов ППЭ.	Весь период	Руководители МОО
8.15.	Организация доставки участников ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой их проведения.	Весь период	Руководители МОО
8.16.	Организация ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ГИА с результатами, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов экзаменов.	Апрель – июнь 2017 года	Руководители МОО
8.17.	Организация информирования участников ГИА о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте образовательного организации).	Апрель – июнь 2017 года	Руководители МОО
9	Организация текущего мониторинга за подготовкой выпускников к ГИА
9.1	Проведение мониторинга в МБОУ "СОШ №1" с целью выявления выбора выпускниками предметов ЕГЭ 2017 года, определения группы «риска».	сентябрь- / октябрь	Отдел образования г. Кирсанова
9.2	Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку и репетиционного экзамена по математике (базовый и профильный уровень)	по установленному графику	Плуталов С.М. / Руководители МОО / Руководители ППЭ
II. Этап проведения ГИА
10. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
10.1	Согласование взаимодействия на период проведения ГИА с муниципальными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения	Май-июнь 2017г.	Щербинина Т.А. / Плуталов С.М.
10.2.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации.	Апрель 2017 года, / Май- июнь 2017 года	Плуталов С.М.
10.3	Проведение итогового сочинения (изложения), по расписанию, утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации	Декабрь 2016 года	Плуталов С.М.. / Руководители МОО
10.4	Проведение итогового сочинения (изложения), по расписанию, утвержденному Управлением образования Тамбовской области	Февраль, апрель-май 2017 года	Плуталов С.М.. / Руководители МОО
10.5	Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по расписанию, утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации.	Апрель 2017 года / Май - июнь 2017 года	Плуталов С.М.. / Руководители МОО / Руководители МОО / Руководители ППЭ
III. Этап подведения итогов государственной итоговой аттестации в 2016 году и задачи на 2017 год
11.1	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2015-2016 учебном году	Июнь-сентябрь	Щербинина Т.А. / Плуталов С.М. / Руководители МОО
11.2	Подготовка статистических и аналитических отчётных материалов по организации и проведению ГИА	Июнь-сентябрь	Щербинина Т.А. / Плуталов С.М. / Руководители МОО