Приложение 1
к приказу отдела образования
№160 от 12.12.2019
Комплекс мер (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МБОУ «СОШ №1» на 2019-2020 годы

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок (в течение года / реализации / мероприятий)
1.	Окончательное согласование сметы расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор / Кондракова Г.Д.	Смета операционных расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 20 декабря 2019
2.	Создание видеоролика входной зоны будущего Центра	Директор / Кондракова Г.Д.	Отправка видеоролика в управление образования и науки	До 20 декабря 2019
3.	Разработка Медиа-плана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Специалист отдела образования / Сальникова Р.А.	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	До 30 декабря 2019
4.	Разработка Концептсистемы дополнительного образования детей на базе Центра «Точка роста»	Директор / Кондракова Г.Д.	Утверждение Концептсистемы дополнительного образования детей на базе Центра «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1»	До 20 февраля 2020
5.	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор / Кондракова Г.Д.	Ознакомление	Декабрь2019 - март 2020
6.	Создание нормативной базы Центра «Точка роста»	Директор / Кондракова Г.Д.	Приказ о создании центра «Точка роста» / Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» / Дорожная карта	Март 2020
7.	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста»	Директор / Кондракова Г.Д.	Утверждение программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста»	До 25 марта 2020
8.	Согласование типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра	Директор / Кондракова Г.Д.	Документы по согласованию	Март-апрель 2020
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Директор / Кондракова Г.Д.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров / Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-июнь 2020
10.	Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект.	Директор / Кондракова Г.Д.	Договоры на ремонт помещения / Договор на поставку (закупку) мебели / Договор на дизайн оформление / Договор на поставку оборудования	Апрель-май 2020
11.	Ремонтные работы помещений Центра	Директор / Кондракова Г.Д.	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2020
12.	Установка оборудования и мебели	Директор / Кондракова Г.Д.	Акты выполненных работ	Август-сентябрь / 2020
13.	Открытие Центра	Начальник отдела образования / Сергова Е.А.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор / Кондракова Г.Д.	акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2020