Администрация города Кирсанова
отдел образования

 П Р И К А З

       15.02.2021 г.Кирсанов № 22

«Об организации проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории города Кирсанова»

В целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», плана мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на 2021 год , в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 11.02.2021 года №282 «Об организации проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории г.Кирсанова (приложение №1).

2. Назначить куратором проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории г. Кирсанова директора МБУ ДО «Центр детского творчества» Демидову Т. А.

3.Утвердить расчетные значения количества участников Конкурса в муниципальных образованиях (приложение №2).

4.Загрузить отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в формате Excel (приложение №3) на «Яндекс. Диск».

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста отдела образования А.Ю. Зотову.

Начальник отдела образования Е.А.Сергова

Приложение
к приказу отдела образования
от 15.02.2021 № 22

Комплекс мер «Дорожная карта» по выполнению плана мероприятий
Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
на 2021 год на территории Тамбовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
1	Назначить муниципального куратора, ответственного за организационное, информационно-методическое сопровождение Конкурса (далее – муниципальный куратор)	До 5 февраля	Отдел образования	Приказ отдела образования, о назначении Куратора
2	Участие в установочном вебинаре «Дни «Большой перемены»	10 – 12 февраля	Отдел образования, / Образовательные организации
3	Создать специализированные вкладки на официальном сайте отдела образования, отражающие ход проведения Конкурса согласно приложениям	Февраль	Отдел образования	Наличие специализированной вкладки на официальном сайте отдела образования, которая отражает ход проведения Конкурса (приложение 1,2,3)
4	Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота»	Февраль / (выходные дни)	Образовательные организации	Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования (еженедельно по вторникам до 15:00, следующего за отчетным)
6	Участие в тематической неделе и месяце «Большой перемены» (познавательные прямые эфиры, акции, встречи).	Февраль - март	Образовательные организации	Мониторинг участия образовательных организаций в тематических неделях / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным)
7	Участие в ПредУниверсариуме, направленного на развитие компетенций у школьников 9-11 классов общеобразовательных школ	Февраль - декабрь	Отдел образования, / Образовательные организации / Муниципальный куратор	Мониторинг участия образовательных организаций в ПредУниверсариуме / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования (раз в две недели до вторника до 12:00, следующего за отчетным)
8	Семинары для родителей, профориентационный лекторий «Большой перемены»	Февраль - декабрь	Муниципальный куратор / Образовательная организация	Мониторинг участия родителей в семинарах и лекториях / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отделов образований (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным)
10	Старт второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»	28 марта	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательная организация	Мониторинг регистрации и участия школьников в соответствующих этапах Конкурса / Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (еженедельно по понедельникам до 15.00, следующего за отчетным) / Достижение
11	Проведение тематических уроков по ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой «Большой перемены», а также Эко-уроков, которые будут реализовывать участники конкурса и затронут важные вопросы развития эко-туризма, развития экологических территорий страны и сохранения планеты	Апрель	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательная организация	Мониторинг проведения тематических уроков / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования (до 5 мая 2021 г. по прилагаемой форме)
12	Фестиваль «Большая перемена» в городе Москва	1 июня	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательная организация	Информационно-методическое письмо о проведении фестиваля / Размещение информации на специализированном вкладке официального сайта отдела образования
13	«Твой ход» Всероссийский выпускной	26 июня	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо о проведении Всероссийского выпускного «Твой ход» / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
14	Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Июнь	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Онлайн-совещания с муниципальным куратором, родителями финалистов / Подготовка пакета документов, сопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
15	Финал второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек»	4 – 25 июля	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Приказ Управления образования и науки о сопровождении финалистов / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
16	Финал второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Август	Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо об участии выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде» / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
17	Специальные смены выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде»	9-13 сентября	Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо об участии семейном лагере «Турслет Таврида АРТ» / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
18	Семейный лагерь «Турслет Таврида АРТ» Республика Крым	Сентябрь	Муниципальный куратор / Образовательные организации	Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, родителями полуфиналистов / Подготовка пакета документов, сопровождающих полуфиналистов до места проведения в ЦФО (место уточняется)
19	Организационная работа по сопровождению полуфиналистов финалистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ЦФО	Сентябрь	Муниципальный куратор / Образовательные организации	Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
20	Полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ЦФО	Сентябрь	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо об участии в родительском собрании / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
21	Всероссийское родительское собрание (дистанционный формат)	Октябрь	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов / Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований
22	Большое путешествие на поезде «Россия» по маршруту Москва-Владивосток»	Октябрь	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, руководителями ОО, родителями финалистов / Подготовка пакета документов, сопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
23	Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек»	1-7 ноября	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
24	Финал Всероссийского конкурса для школьников 8-10 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек»	Ноябрь	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо о проведении «Классной встречи» / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
25	«Классная встреча» с участниками финала «Большая перемена»	25 декабря	Отдел образования / Муниципальный куратор / Образовательные организации	Информационно-методическое письмо об участии в турнире / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования
26	Новогодний турнир «Большой перемены» на основе содержания «Уроков Большой перемены»	До 30 декабря	Отдел образования	Информационно-аналитическая справка / Рейтинг муниципальных образований / Размещение информации на специализированной вкладке официального сайта отдела образования

_

Расчетные значения количества участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
среди учащихся 5-7классов на 2021 год по Тамбовской области в муниципальных образованиях*
№ / п/п	Муниципалитет	Общее значение / (человек, не менее)
24	г. Кирсанов	118

Расчетные значения количества участников Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
среди учащихся 8-10 классов на 2021 год по Тамбовской области в муниципальных образованиях*
№ / п/п	Муниципалитет	Общее значение / (человек, не менее)
24	г. Кирсанов	153

        Приложение 1
        к «Дорожной карте»

Инструкция по наполнению специализированной вкладки, отражающей ход проведения мероприятий, в рамках реализации плана Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на 2021 год в муниципальных образованиях

Требования к созданию
Специализированную вкладку, отражающую ход проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее – Вкладка) необходимо создать на официальном сайте отдела образования муниципального образования.
Содержание Вкладки
1. Методические рекомендации.
Методические рекомендации к проведению мероприятия разрабатываются организаторами Конкурса, направляются муниципальным кураторам для информирования и организации работы.
Методические рекомендации размещаются на странице, отведенной для мероприятия.
2. Фото- или видео- отчет по итогам проведения мероприятий.
Технические требования: материалы необходимо загрузить на «Яндекс. Диск», разместить ссылку на сайте отдела образования муниципального образования (вкладка «Большая перемена»). Ссылка на размещение прикрепляется к странице, отведенной для мероприятия.
3. Отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».
Технические требования: загрузить отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее – Отчет) в формате Excel (приложение 3) на «Яндекс. Диск», разместить ссылку на сайте отдела образования муниципального образования (вкладка «Большая перемена»), согласно срокам, указанным в «Дорожной карте». Ссылка на размещение прикрепляется к странице, отведённой для мероприятия.
Скачать Отчет можно на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», в разделе «Главное», на странице конкурса «Большая перемена» (https://dopobr.68edu.ru/bolshayaperemena-to) .

        Приложение 2
        к «Дорожной карте»

Отчет по реализации «Дорожной карты» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Количество участников	Информационные следы